Exempel på projektplan

**Sommarjobb - tillgänglighetsinventering av förvaltningens verksamheter**

Syfte: Att genom tillgänglighetsinventering utifrån framtagna underlag, checklistor samt med bilder och text, redovisa tillgänglighet, brister och påvisa goda exempel.

Målgrupp: Ett antal feriearbetande ungdomar i åldern 16-19 år med eller utan funktionsnedsättning.

Tidsperiod: v.24-26

## FÖRBEREDELSER

1. Vilka lokaler Förvaltningen tar fram listor, kartor över de lokaler/miljöer där verksamhet bedrivs.

2. Tidsplan inventering Förvaltningen tar fram en tidsplan för hur lång tid en fysisk inventering med uppföljning utifrån underlag tar.

3. Hur många Utifrån en uppskattad tidsåtgång – bedöma hur många tillgänglighetsinventerarande ungdomar som behövs

4. Handledare Förvaltningen ser över möjlighet av avsätta resurser till intern handledare för ungdomarna under tre veckor.